## 発注見通し一覧
(第１号様式） | [8 empty] | 更新日（令和８年４月１日現在）
建設工事発注見通し一覧（令和８年４月１日）
留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。 | [8 empty] | 発注機関名 | 伊賀農林事務所
公表項目
工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考
諏訪地区高度水利機能確保基盤整備事業干谷・栂ケ峰工事 | 伊賀市諏訪 | 伊賀市諏訪 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約10ケ月 | 区画整理工A=1.7ha | ８．５千万円以上２億円未満 |  | 総合評価 土日完全週休２日制
青蓮寺用水５期地区基幹農業水利施設ストマネ事業湯屋谷他揚水機場工事 | 伊賀市湯屋谷 | 伊賀市大滝 | 一般競争入札 | 機械器具設置工事 | 第１四半期 | 約10ケ月 | 揚水機更新 1式 | ３千万円以上７千万円未満 |  | 土日完全週休２日制

## 工事予定箇所一覧
(第１号様式別紙） | [8 empty] | 更新日（令和８年４月１日現在）
工事予定箇所一覧（令和８年４月１日）
以下の工事については予定箇所であり、実際に発注されない場合や工事規模が変更になる場合があります。
未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。
※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。 | [8 empty] | 発注機関名 | 伊賀農林事務所
公表項目
工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考
諏訪地区高度水利機能確保基盤整備事業上広出・下広出工事 | 伊賀市諏訪 | 伊賀市諏訪 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約10ヶ月 | 区画整理工 A=1.6ha | ５千万円以上
青蓮寺用水５期地区基幹農業水利施設ストマネ事業大滝他揚水機場工事 | 伊賀市大滝 | 伊賀市東谷 | 一般競争入札 | 機械器具設置工事 | 第２四半期 | 約７ヶ月 | 揚水機更新 1式 | ５千万円以上
青蓮寺地区特定農業用管水路等特別対策事業旧管撤去工事 | 伊賀市安場 | 伊賀市安場 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約７ヶ月 | 石綿管撤去 L=593m | ５千万円以上
千歳大池地区県営ため池等整備事業 附帯工工事 | 伊賀市千歳 | 伊賀市千歳 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約５ヶ月 | 附帯工 １式 | ３千万円以上５千万円未満
大野木大池地区県営ため池等整備事業堤体工事 | 伊賀市大野木 | 伊賀市大野木 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約８ヶ月 | 堤体工 １式 緊急放流施設工 １式 | ５千万円以上
大杣池地区県営ため池等整備事業仮設工工事 | 伊賀市柘植町 | 伊賀市柘植町 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約５ヶ月 | 仮設工 １式 | ３千万円未満
鈴鹿池1地区県営ため池等整備事業（繰）堤体工事 | 伊賀市玉瀧 | 伊賀市玉瀧 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約18ヶ月 | 堤体工 1式 洪水吐工 1式 取水施設工 1式 仮設工 1式 | ５千万円以上
男山池地区県営ため池等整備事業（繰）堤体工事 | 名張市夏見 | 名張市夏見 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約18ヶ月 | 堤体工 1式 洪水吐工 1式 取水施設工 1式 仮設工 1式 | ５千万円以上
野縄池外3池地区県営ため池等整備事業（繰）新池堤体工事 | 伊賀市山出 | 伊賀市山出 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約18ヶ月 | 堤体工 1式 洪水吐工 1式 取水施設工 1式 仮設工 1式 | ５千万円以上
真泥井堰地区県営ため池等整備事業（河川応急）頭首工補修工事 | 伊賀市真泥 | 伊賀市真泥 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約7ヶ月 | 井堰工 1式 | ５千万円以上
高倉大橋地区県営ため池等整備事業（農道防災対策）（繰）橋脚耐震補強その5工事 | 伊賀市西高倉 | 伊賀市西高倉 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約8ヶ月 | 橋脚耐震補強工 1式 | ５千万円以上
府中地区地すべり対策事業（繰）渓流工補修その2工事 | 伊賀市東条 | 伊賀市東条 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約5ヶ月 | 渓流補修工 1式 | ３千万円以上５千万円未満
服部川沿岸3期地区基幹農業水利施設ストマネ事業（繰）ゲート更新その2工事 | 伊賀市荒木 | 伊賀市荒木 | 一般競争入札 | 鋼構造物工事 | 第１四半期 | 約9ヶ月 | ゲート更新 2基 | ３千万円以上５千万円未満
泥淵1期地区基幹農業水利施設ストマネ事業（繰）操作室更新工事 | 伊賀市川北 | 伊賀市川北 | 一般競争入札 | 建築一式工事 | 第１四半期 | 約9ヶ月 | 操作室更新 1箇所 | ３千万円未満
泥淵2期地区基幹農業水利施設ストマネ事業水路補修その2工事 | 伊賀市中村 | 伊賀市荒木 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約7ヶ月 | 水路補修工 1式 付帯工 1式 | ３千万円以上５千万円未満
上野依那古地区基幹農道整備事業（保全対策）（繰）舗装その2工事 | 伊賀市比土 | 伊賀市上林 | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第２四半期 | 約6ヶ月 | 舗装工 1式 付帯工 1式 | ５千万円以上
伊賀2期地区広域農道整備事業（保全対策）（繰）滝之原工区舗装その2工事 | 名張市滝之原 | 名張市滝之原 | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第２四半期 | 約7ヶ月 | 舗装工 1式 付帯工 1式 | ５千万円以上
伊賀2期地区広域農道整備事業（保全対策）（繰）柘植工区舗装その5工事 | 伊賀市柘植 他 | 伊賀市柘植 他 | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第２四半期 | 約7ヶ月 | 舗装工 1式 付帯工 1式 | ５千万円以上
自然災害防止事業 | 伊賀市島ヶ原 | 伊賀市島ヶ原 | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第２四半期 | 約４ヶ月 | 山腹工 A=0.02ha 法枠工 A=190m2 | ３千万円未満
自然災害防止事業 | 伊賀市川東 | 伊賀市川東 | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第２四半期 | 約４ヶ月 | 山腹工 A=0.02ha 法枠工 A=240m2 | ３千万円未満
自然災害防止事業 | 名張市滝之原 | 名張市滝之原 | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第１四半期 | 約７ヶ月 | 山腹工 A=0.10ha ロープ伏工 A=1,022m2 岩接着工 N=1式 | ７千万円以上２億円未満
自然災害防止事業 | 名張市下小波田 | 名張市下小波田 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約４ヶ月 | 山腹工 A=0.01ha のり切工 V=64m3 植生マット工 A=138m2 | ３千万円未満
小規模治山事業 | 伊賀市山畑 | 伊賀市山畑 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約４ヶ月 | 補修工（流路工）1.0式 | ３千万円未満
自然に親しむ施設整備事業東海自然歩道手摺改修工事 | 伊賀市北山 | 伊賀市北山 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約４ヶ月 | 手摺改修 1.0式 | ３千万円未満

## 工事種別と工事規模 (hidden)
工事種別 | 工事規模1 | 工事規模2 | 工事規模3 | 工事規模4 | 工事規模5 | 工事規模6 | 工事規模7 | 工事規模8 | 工事規模9
土木一式工事 | ３千万円未満 | ３千万円以上５千万円未満 | ５千万円以上８．５千万円未満 | ８．５千万円以上２億円未満 | ２億円以上４億円未満 | ４億円以上
建築一式工事 | 工事規模1: ２千万円未満; 工事規模2: ２千万円以上６千万円未満; 工事規模3: ６千万円以上１．２億円未満; 工事規模4: １．２億円以上２．５億円未満; 工事規模5: ２．５億円以上
電気工事 | ２千万円未満 | ２千万円以上４千万円未満 | ４千万円以上７千万円未満 | ↓建築設備工事を除く↓ | ７千万円以上２．５億円未満 | ２．５億円以上 | ↓建築設備工事↓ | ７千万円以上３億円未満 | ３億円以上
管工事 | ２千万円未満 | ２千万円以上４千万円未満 | ４千万円以上７千万円未満 | ↓建築設備工事を除く↓ | ７千万円以上２．５億円未満 | ２．５億円以上 | ↓建築設備工事↓ | ７千万円以上３億円未満 | ３億円以上
舗装工事 | 工事規模1: ６百万円未満; 工事規模2: ６百万円以上２．５千万円未満; 工事規模3: ２．５千万円以上８千万円未満; 工事規模4: ８千万円以上２．５億円未満; 工事規模5: ２．５億円以上
造園工事 | 工事規模1: ９百万円未満; 工事規模2: ９百万円以上７千万円未満; 工事規模3: ７千万円以上２．５億円未満; 工事規模4: ２．５億円以上
大工工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
左官工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
とび・土工・コンクリート工事 | 工事規模1: ３千万円未満; 工事規模2: ３千万円以上７千万円未満; 工事規模3: ７千万円以上２億円未満; 工事規模4: ２億円以上
石工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
屋根工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
タイル・れんが・ブロック工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
鋼構造物工事 | 工事規模1: ３千万円未満; 工事規模2: ３千万円以上７千万円未満; 工事規模3: ７千万円以上２億円未満; 工事規模4: ２億円以上
鉄筋工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
しゅんせつ工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
板金工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
ガラス工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
塗装工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
防水工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
内装仕上工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
機械器具設置工事 | 工事規模1: ３千万円未満; 工事規模2: ３千万円以上７千万円未満; 工事規模3: ７千万円以上２億円未満; 工事規模4: ２億円以上
熱絶縁工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
電気通信工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
さく井工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
建具工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
水道施設工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
消防施設工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
清掃施設工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
解体工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上