## 発注見通し一覧
(第１号様式） | [7 empty] | 更新日（令和 ８年 ５月２９日現在）
業務委託発注見通し一覧（令和 ８年 ４月 １日）
留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。 | [7 empty] | 発注機関名 | 伊賀建設事務所
公表項目
業務名称 | 対象地区 （自） | 対象地区 （至） | 入札契約 方式 | 業務区分 | 入札予定 時期 | 履行期間 | 業務概要 | 契約 | 備考
一般県道上友田円徳院線道路改良（建物等調査）業務委託 | 伊賀市上友田 |  | 指名競争入札 | 調査 | 第１四半期 | 約5ヶ月 | 木造建物調査 N=3棟
主要地方道上野名張線（２工区）道路改良（道路修正設計）業務委託 | 伊賀市上神戸 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第１四半期 | 約６ヶ月 | 道路修正設計 L=1.5km
主要地方道上野名張線道路交通安全対策（路線測量）業務委託 | 名張市西原町 | 名張市桔梗が丘西４番町 | 指名競争入札 | 測量 | 第１四半期 | 約５ヶ月 | 路線測量 L=0.7km |  | 一抜け方式
一般県道名張青山線道路交通安全対策（路線測量）業務委託 | 名張市夏見 |  | 指名競争入札 | 測量 | 第１四半期 | 約５ヶ月 | 路線測量 L=0.3km |  | 一抜け方式
一般県道名張青山線道路交通安全対策（歩道詳細設計）業務委託 | 名張市夏見 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第１四半期 | 約５ヶ月 | 歩道詳細設計 L=0.3km
主要地方道上野名張線道路交通安全対策（歩道詳細設計）業務委託 | 名張市西原町 | 名張市桔梗が丘西４番町 | 指名競争入札 | 設計 | 第１四半期 | 約５ヶ月 | 歩道詳細設計 L=0.7km |  | 総合評価
主要地方道伊賀青山線（山神橋他１橋）橋梁詳細設計業務委託 | 伊賀市奥馬野 他 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第１四半期 | 約10ヶ月 | 山神橋 橋梁詳細設計 N=1橋 広瀬橋 協議資料作成 N=1橋 |  | 総合評価
一般国道３６８号道路改良（上野インターチェンジ）橋梁詳細設計業務委託 | 伊賀市守田町 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第１四半期 | 約１６ヶ月 | 橋梁詳細設計 N=1橋 交差点予備修正設計 N=１箇所 |  | 総合評価
一般県道赤目滝線災害防除業務委託 | 名張市赤目町長坂 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第２四半期 | 約６ヶ月 | 道路詳細設計 L=0.1km 法面工設計 N=1式 |  | 総合評価
一般国道３６８号道路改良（上野インターチェンジ）地質調査業務委託 | 伊賀市守田町 |  | 指名競争入札 | 調査 | 第２四半期 | 約７ヶ月 | 地質調査 N=3本
一般国道３６８号（上長瀬） 道路改良（施工計画検討）業務委託 | 名張市上長瀬 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第２四半期 | 約８ヶ月 | 施工計画検討 N=1式 |  | 総合評価
一般国道３６８号（伊賀名張拡幅）道路改良（道路修正設計）業務委託 | 名張市西田原 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第２四半期 | 約４ヵ月 | 道路詳細修正設計 L=150m

## 予定箇所一覧
(第１号様式別紙） | [7 empty] | 更新日（令和 ８年 ５月２９日現在）
業務委託予定箇所一覧（令和 ８年 ４月 １日）
以下の業務委託については予定箇所であり、実際に発注されない場合や業務委託規模が変更になる場合があります。
未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。
※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。 | [7 empty] | 発注機関名 | 伊賀建設事務所
公表項目
業務名称 | 対象地区 （自） | 対象地区 （至） | 入札契約 方式 | 業務区分 | 入札予定 時期 | 履行期間 | 業務概要 | 契約 | 備考
淀川圏域（上野） 土砂災害防止法基礎調査（設定区域内の状況調査）業務委託 | 伊賀市 | 名張市 | 指名競争入札 | 設計 | 第２四半期 | 約6ヶ月 | 土石流調査 N=20箇所 急傾斜地調査 N=20箇所
伊賀建設事務所管内 土砂・洪水氾濫対策検討（抽出）業務委託 | 伊賀市 | 名張市 | 指名競争入札 | 設計 | 第２四半期 | 約8ヶ月 | 土砂・洪水氾濫対策検討（抽出） A=300km2
一級河川木津川 河川改修（井戸調査）業務委託 | 伊賀市上神戸他 |  | 指名競争入札 | 調査 | 第３四半期 | 約12ヶ月 | 井戸調査 N=38箇所 地下水位測定 N=4箇所
一級河川木津川他 河川調査（オオサンショウウオ調査）業務委託 | 伊賀市 | 名張市 | 指名競争入札 | 設計 | 第４四半期 | 約12ヶ月 | オオサンショウウオ調査 N=25回
主要地方道上野名張線（２工区）道路改良（道路修正設計）業務委託 | 伊賀市上神戸 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第１四半期 | 約６ヶ月 | 道路修正設計 L=1.5km
一般国道３６８号（大内拡幅）道路改良（上野インターチェンジ）橋梁詳細設計業務委託 | 伊賀市守田町 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第１四半期 | 約１６ヶ月 | 橋梁詳細設計 N=1橋 道路予備修正設計 N=1橋 |  | 総合評価
一般国道３６８号（大内拡幅）道路改良（上野インターチェンジ）地質調査業務委託 | 伊賀市守田町 |  | 指名競争入札 | 調査 | 第１四半期 | 約７ヶ月 | 地質調査 N=3本
一般国道３６８号（伊賀名張拡幅２工区）事業効果検討業務委託 | 名張市八幡 | 名張市蔵持町原出 | 指名競争入札 | 設計 | 第３四半期 | 約８ヶ月 | 事後評価 N=1式
一級河川木津川他１川治水検討調査業務委託 | 伊賀市 |  | 指名競争入札 | 調査 | 第３四半期 | 約１２ヶ月 | 治水検討調査 N=1式