## 発注見通し一覧
(第１号様式） | [7 empty] | 更新日（令和8年 6月16日現在）
業務委託発注見通し一覧（令和8年4月 1日）
留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。 | [7 empty] | 発注機関名 | 松阪建設事務所
公表項目
業務名称 | 対象地区 （自） | 対象地区 （至） | 入札契約 方式 | 業務区分 | 入札予定 時期 | 履行期間 | 業務概要 | 契約 | 備考
一般県道大淀東黒部松阪線道路改良（用地測量）業務委託 | 松阪市出間町 |  | 指名競争入札 | 測量 | 第１四半期 | 約３ヶ月 | 用地測量 A=0.21ha | 済
一般県道松阪嬉野線（田村工区）道路改良（用地測量）業務委託 | 松阪市田村町 | 松阪市岡本町 | 指名競争入札 | 測量 | 第２四半期 | 約７ヶ月 | 用地測量 A=4.07ha
主要地方道松阪久居線（第二算所踏切）踏切改良（用地測量）業務委託 | 松阪市嬉野算所町 |  | 指名競争入札 | 測量 | 第２四半期 | 約５ヶ月 | 用地測量 A=0.88ha
都市計画道路大平尾外五曲線他１線電線共同溝（予備設計）業務委託 | 松阪市川井町 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第１四半期 | 約８ヶ月 | 電線共同溝予備設計 L=1,600m |  | 総合評価
一般県道松阪環状線道路改良（道路予備設計）業務委託 | 松阪市東黒部町 | 松阪市下七見町 | 指名競争入札 | 設計 | 第２四半期 | 約９ヶ月 | 道路予備設計 L=2,500m |  | 総合評価
主要地方道松阪久居線踏切道改良（軌道影響解析）業務委託 | 松阪市嬉野算所町 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第２四半期 | 約６ヶ月 | 鉄道軌道影響解析 N=1式
主要地方道松阪久居線踏切道改良（地質調査）業務委託 | 松阪市嬉野算所町 |  | 指名競争入札 | 調査 | 第２四半期 | 約４ヶ月 | 調査個所 N=2箇所
一般県道大淀東黒部松阪線（松名瀬橋）橋梁耐震補強設計業務委託 | 松阪市松名瀬町 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第２四半期 | 約９ヶ月 | 橋梁耐震補強設計 N=１橋 |  | 総合評価
一般国道368号（仁柿峠バイパス）道路改良（道路詳細設計）業務委託 | 松阪市飯南町上仁柿 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第２四半期 | 約９ヶ月 | 道路詳細設計 L=200m |  | 総合評価
主要地方道大台宮川線（天ケ瀬バイパス）道路改良（橋梁詳細設計）業務委託 | 大台町天ケ瀬 地内 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第２四半期 | 約６ヶ月 | 橋梁詳細設計 N=１橋 |  | 総合評価
主要地方道大台宮川線（天ケ瀬バイパス）道路改良（地質調査）業務委託 | 大台町天ケ瀬 地内 |  | 指名競争入札 | 調査 | 第２四半期 | 約４ヶ月 | 調査個所 N=2箇所
主要地方道大台ケ原線（若山工区）道路改良（道路予備設計）業務委託 | 大台町桧原 地内 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第２四半期 | 約６ヶ月 | 道路予備設計 L=500ｍ |  | 総合評価
一級水系櫛田川水系風呂谷川砂防（法面詳細設計）業務委託 | 松阪市飯高町桑原 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第１四半期 | 約５ヶ月 | 法面設計 N=1式 |  | 総合評価
一級水系櫛田川水系風呂谷川砂防（地質調査）業務委託 | 松阪市飯高町桑原 |  | 指名競争入札 | 調査 | 第１四半期 | 約７ヶ月 | 調査個所 N=5箇所
宮川ダム 再開発予備調査検討業務委託 | 大台町久豆 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第１四半期 | 約16ヶ月 | ダム再開発予備調査検討業務 N=1式 水質調査計画策定業務 N=1式 |  | 総合評価
宮川ダム 宮川堰堤維持堆砂測量業務委託 | 大台町久豆～大杉 |  | 指名競争入札 | 測量 | 第２四半期 | 約5ヶ月 | 深浅測量 N=1式
宮川ダム 水質調査計画等検討業務委託 | 大台町久豆 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第３四半期 | 約11ヶ月 | 水質調査計画等検討 N=1式
宮川ダム 宮川堰堤維持流量観測（R9）業務委託その1 | 大台町岩井ほか |  | 指名競争入札 | 測量 | 第３四半期 | 約13ヶ月 | 流量観測 N=2箇所
宮川ダム 宮川堰堤維持流量観測（R9）業務委託その2 | 大台町久豆 |  | 指名競争入札 | 測量 | 第３四半期 | 約13ヶ月 | 流量観測 N=1箇所
宮川ダム 下流河川土砂還元（R9事後モニタリング調査）業務委託 | 大台町久豆ほか |  | 指名競争入札 | 調査 | 第４四半期 | 約12ヶ月 | 事後モニタリング調査 N=1式
宮川ダム 宮川堰堤維持水質調査（R9）業務委託 | 大台町久豆ほか |  | 指名競争入札 | 調査 | 第４四半期 | 約12ヶ月 | 水質調査 Ｎ=１式
一級水系櫛田川水系林谷川砂防（工作物調査）業務委託 | 松阪市飯南町深野 |  | 指名競争入札 | 調査 | 第１四半期 | 約３ヶ月 | 生産設備 1設備 附帯工作物調査 1戸
一級河川大和谷川ほか公共土木施設維持管理（災害復旧）設計業務委託 | 大台町久豆 地内 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第１四半期 | 約５ヶ月 | 道路詳細設計 L=0.20km 一般構造物予備設計 N=1式 一般構造物詳細設計 N=1式 落石防護柵詳細設計 N=1式