## 発注見通し一覧
(第１号様式） | [8 empty] | 更新日（令和８年７月１日現在）
建設工事発注見通し一覧（令和８年７月１日）
留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。 | [8 empty] | 発注機関名 | 四日市農林事務所
公表項目
工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考
栄地区高度水利機能確保基盤整備事業（機構関連） 区画整理その７工事 | 鈴鹿市磯山町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約８ヶ月 | 区画整理工 A=4.9ha | ２億円以上４億円未満 |  | 総合評価 土日完全週休２日制
栄地区高度水利機能確保基盤整備事業（機構関連） 施設整備その１工事 | 鈴鹿市秋永町他 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約８ヶ月 | 区画整理工 A=0.6ha 用水路工 L=1,000m 農道工 L=850m | ８．５千万円以上２億円未満 |  | 総合評価 土日完全週休２日制
栄地区高度水利機能確保基盤整備事業 （機構関連） 施設整備その２工事 | 鈴鹿市五祝町他 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約８ヶ月 | 用水路工 L=1,400m 配水槽 １箇所 農道工 L=1,000m | ２億円以上４億円未満 |  | 総合評価 土日完全週休２日制
徳田地区高度水利機能確保基盤整備事業 区画整理その１４工事 | 鈴鹿市徳田町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約8ヶ月 | 区画整理工 A=5.3ha | ８．５千万円以上２億円未満 |  | 総合評価 土日完全週休２日制
令和７年度 小規模治山事業 第四－７号工事ほか | いなべ市北勢町川原 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約６ヶ月 | 施設修繕工 | ３千万円未満 |  | 土日完全週休２日制
楠地区 農村地域排水対策事業（繰）樋門樋管その2工事 | 四日市市楠町小倉 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約8ヶ月 | 樋門樋管工 1式 | ２億円以上４億円未満 |  | 総合評価 土日完全週休２日制
小溜・弁天溜地区 県営ため池等整備事業（繰）弁天溜堤体その2工事 | 三重郡菰野町大字田口 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約10ヶ月 | 堤体工 1式 | ８．５千万円以上２億円未満 |  | 総合評価 土日完全週休２日制
小溜・弁天溜地区 県営ため池等整備事業（繰）弁天溜取水施設製作据付工事 | 三重郡菰野町大字田口 |  | 一般競争入札 | 鋼構造物工事 | 第２四半期 | 約7ヶ月 | 取水施設工 1式 | ３千万円未満 |  | 見積徴収型

## 工事予定箇所一覧
(第１号様式別紙） | [8 empty] | 更新日（令和８年７月１日現在）
工事予定箇所一覧（令和８年７月１日）
以下の工事については予定箇所であり、実際に発注されない場合や工事規模が変更になる場合があります。
未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。
※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。 | [8 empty] | 発注機関名 | 四日市農林事務所
公表項目
工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考
令和８年度 自然災害防止事業 第四－２号工事 | いなべ市北勢町新町 |  | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第３四半期 | 約６ヶ月 | 山腹工 | ３千万円未満 |  | 土日完全週休２日制

## 工事種別と工事規模 (hidden)
工事種別 | 工事規模1 | 工事規模2 | 工事規模3 | 工事規模4 | 工事規模5 | 工事規模6 | 工事規模7 | 工事規模8 | 工事規模9
土木一式工事 | ３千万円未満 | ３千万円以上５千万円未満 | ５千万円以上８．５千万円未満 | ８．５千万円以上２億円未満 | ２億円以上４億円未満 | ４億円以上
建築一式工事 | 工事規模1: ２千万円未満; 工事規模2: ２千万円以上６千万円未満; 工事規模3: ６千万円以上１．２億円未満; 工事規模4: １．２億円以上２．５億円未満; 工事規模5: ２．５億円以上
電気工事 | ２千万円未満 | ２千万円以上４千万円未満 | ４千万円以上７千万円未満 | ↓建築設備工事を除く↓ | ７千万円以上２．５億円未満 | ２．５億円以上 | ↓建築設備工事↓ | ７千万円以上３億円未満 | ３億円以上
管工事 | ２千万円未満 | ２千万円以上４千万円未満 | ４千万円以上７千万円未満 | ↓建築設備工事を除く↓ | ７千万円以上２．５億円未満 | ２．５億円以上 | ↓建築設備工事↓ | ７千万円以上３億円未満 | ３億円以上
舗装工事 | 工事規模1: ６百万円未満; 工事規模2: ６百万円以上２．５千万円未満; 工事規模3: ２．５千万円以上８千万円未満; 工事規模4: ８千万円以上２．５億円未満; 工事規模5: ２．５億円以上
造園工事 | 工事規模1: ９百万円未満; 工事規模2: ９百万円以上７千万円未満; 工事規模3: ７千万円以上２．５億円未満; 工事規模4: ２．５億円以上
大工工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
左官工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
とび・土工・コンクリート工事 | 工事規模1: ３千万円未満; 工事規模2: ３千万円以上７千万円未満; 工事規模3: ７千万円以上２億円未満; 工事規模4: ２億円以上
石工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
屋根工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
タイル・れんが・ブロック工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
鋼構造物工事 | 工事規模1: ３千万円未満; 工事規模2: ３千万円以上７千万円未満; 工事規模3: ７千万円以上２億円未満; 工事規模4: ２億円以上
鉄筋工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
しゅんせつ工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
板金工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
ガラス工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
塗装工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
防水工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
内装仕上工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
機械器具設置工事 | 工事規模1: ３千万円未満; 工事規模2: ３千万円以上７千万円未満; 工事規模3: ７千万円以上２億円未満; 工事規模4: ２億円以上
熱絶縁工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
電気通信工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
さく井工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
建具工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
水道施設工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
消防施設工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
清掃施設工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
解体工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上