## 発注見通し一覧
(第１号様式） | [8 empty] | 更新日（令和８年7月22日現在）
建設工事発注見通し一覧（令和８年7月１日）
留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。 | [8 empty] | 発注機関名 | 桑名建設事務所
公表項目
工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考
一般国道421号ほか1線舗装修繕工事 | 桑名市蓮華寺ほか |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第１四半期 | 約4ヵ月 | 舗装工（切削オーバーレイ工） A=3,000m2 | ２５００万円以上８０００万円未満 | 済 | ・月２回土日完全週休２日制工事（発注者指定型） ・一抜け方式 ・情報共有システム（ASP）試行工事 ・建設キャリアアップシステム活用モデル工事
一般県道桑名川越線舗装修繕工事 | 桑名市桑部 | 桑名市東金井 | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第１四半期 | 約4ヵ月 | 舗装工（切削オーバーレイ工） A=4,000m2 | ２５００万円以上８０００万円未満 | 済 | ・月２回土日完全週休２日制工事（発注者指定型） ・一抜け方式 ・情報共有システム（ASP）試行工事 ・建設キャリアアップシステム活用モデル工事
一般県道大泉多度線舗装修繕工事 | 桑名市多度町猪飼 |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第１四半期 | 約4ヵ月 | 舗装工（切削オーバーレイ工） A=3,000m2 | ２５００万円以上８０００万円未満 | 済 | ・月２回土日完全週休２日制工事（発注者指定型） ・一抜け方式 ・情報共有システム（ASP）試行工事 ・建設キャリアアップシステム活用モデル工事
主要地方道北勢多度線舗装修繕工事 | 桑名市多度町古野 |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第１四半期 | 約4ヵ月 | 舗装工（切削オーバーレイ工） A=2,000m2 | ２５００万円以上８０００万円未満 | 済 | ・月２回土日完全週休２日制工事（発注者指定型） ・一抜け方式 ・情報共有システム（ASP）試行工事 ・建設キャリアアップシステム活用モデル工事
一般国道421号舗装修繕工事 | 員弁郡東員町大字穴太ほか |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第２四半期 | 約5ヵ月 | 舗装工（切削オーバーレイ工） A=8,000m2 | ２５００万円以上８０００万円未満 |  | ・総合評価 ・月２回土日完全週休２日制工事（発注者指定型） ・一括審査方式 ・情報共有システム（ASP）試行工事 ・建設キャリアアップシステム活用モデル工事
一般県道御衣野北猪飼線舗装修繕工事 | 桑名市多度町力尾 |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第２四半期 | 約4ヵ月 | 舗装工（切削オーバーレイ工） A=6,000m2 | ２５００万円以上８０００万円未満 |  | ・総合評価 ・月２回土日完全週休２日制工事（発注者指定型） ・一括審査方式 ・情報共有システム（ASP）試行工事 ・建設キャリアアップシステム活用モデル工事
一般県道四日市菰野大安線舗装修繕工事 | いなべ市大安町鍋坂ほか |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第２四半期 | 約4ヵ月 | 舗装工（切削オーバーレイ工） A=5,000m2 | ２５００万円以上８０００万円未満 |  | ・総合評価 ・月２回土日完全週休２日制工事（発注者指定型） ・一括審査方式 ・情報共有システム（ASP）試行工事 ・建設キャリアアップシステム活用モデル工事
一般国道365号ほか道路交通安全対策（区画線）工事 | いなべ市北勢町治田外面ほか |  | 一般競争入札 | 塗装工事 | 第２四半期 | 約6ヵ月 | 区画線工 L=18,000m | ７０００万円未満 |  | ・月２回土日完全週休２日制工事（発注者指定型） ・情報共有システム（ASP）試行工事
一級河川鍋田川（鍋田川上流排水機場）延命化対策（電気設備）工事 | 桑名郡木曽岬町大字加路戸 |  | 一般競争入札 | 電気工事 | 第２四半期 | 約31ヵ月 | 監視操作制御設備（更新）N=1式 付属設備（更新）N=1式 | ７０００万円以上２．５億円未満 |  | ・総合評価 ・月２回土日完全週休２日制工事（発注者指定型） ・情報共有システム（ASP）試行工事
一般県道大泉多度線舗装修繕工事（その２） | 桑名市多度町古野 |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第２四半期 | 約4ヵ月 | 舗装工（切削オーバーレイ工） A=2,000m2 | ６百万円以上２．５千万円未満 |  | ・月２回土日完全週休２日制工事（発注者指定型） ・一抜け方式 ・情報共有システム（ASP）試行工事
主要地方道北勢多度線舗装修繕工事（その２） | いなべ市員弁町笠田新田 |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第２四半期 | 約3ヵ月 | 舗装工（切削オーバーレイ工） A=2,000m2 | ６百万円以上２．５千万円未満 |  | ・月２回土日完全週休２日制工事（発注者指定型） ・一抜け方式 ・情報共有システム（ASP）試行工事
主要地方道菰野東員線舗装修繕工事（その１） | 東員町大字南大社 |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第２四半期 | 約3ヵ月 | 舗装工（切削オーバーレイ工） A=2,000m2 | ６百万円以上２．５千万円未満 |  | ・月２回土日完全週休２日制工事（発注者指定型） ・一抜け方式 ・情報共有システム（ASP）試行工事
主要地方道菰野東員線舗装修繕工事（その２） | 東員町大字大木 | 東員町大字鳥取 | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第２四半期 | 約3ヵ月 | 舗装工 A=2,000m2 | ６百万円以上２．５千万円未満 |  | ・月２回土日完全週休２日制工事（発注者指定型） ・一抜け方式 ・情報共有システム（ASP）試行工事
主要地方道桑名大安線道路改良（取付道路）工事 | 桑名市稗田 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約7カ月 | 道路改良工 Ｌ＝170ｍ | ５千万円以上８．５千万円未満 |  | ・総合評価 ・月２回土日完全週休２日制工事（発注者指定型） ・予定価格事後公表 ・建設キャリアアップシステム活用モデル工事 ・情報共有システム（ASP）試行工事
都市計画道路桑部播磨線 街路整備（工事用道路設置）工事 | 桑名市蓮花寺 | 桑名市西別所 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約12カ月 | 工事用道路工 N=1式 | ８．５千万円以上２億円未満 |  | ・総合評価 ・月２回土日完全週休２日制工事（発注者指定型） ・建設ICT（土工）試行工事（発注者指定型） ・建設キャリアアップシステム活用モデル工事 ・情報共有システム（ASP）試行工事 ・R8～R9債務
都市計画道路桑部播磨線 街路整備（工事用道路設置）工事（その２） | 桑名市蓮花寺 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約7カ月 | 工事用道路工 N=1式 | ５千万円以上８．５千万円未満 |  | ・総合評価 ・余裕期間試行工事 ・月２回土日完全週休２日制工事（発注者指定型） ・予定価格事後公表 ・建設キャリアアップシステム活用モデル工事 ・情報共有システム（ASP）試行工事 ・配置予定技術者若手 技術者配置を評価する ・R8～R9債務
主要地方道桑名大安線道路改良（桑部橋）旧橋撤去工事 | 桑名市稗田 | 桑名市桑部 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約12カ月 | 旧橋撤去工 N=1式 | ８．５千万円以上２億円未満 |  | ・総合評価 ・月２回土日完全週休２日制工事（発注者指定型） ・建設キャリアアップシステム活用モデル工事 ・情報共有システム（ASP）試行工事 ・R8～R9債務
一般県道木曽岬弥富停車場線（（仮称）無名橋）道路改良（橋梁下部A２）工事 | 員弁郡木曽岬町栄 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約10カ月 | 橋台工 N=1式 | ８．５千万円以上２億円未満 |  | ・総合評価 ・月２回土日完全週休２日制工事（発注者指定型） ・建設キャリアアップシステム活用モデル工事 ・情報共有システム（ASP）試行工事 ・R8～R9債務
一般県道木曽岬弥富停車場線（（仮称）無名橋）道路改良（橋梁上部工）工事 | 桑名郡木曽岬町栄 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約10カ月 | 上部工 N=1式 | ８．５千万円以上２億円未満 |  | ・総合評価 ・月２回土日完全週休２日制工事（発注者指定型） ・予定価格事後公表 ・建設キャリアアップシステム活用モデル工事 ・情報共有システム（ASP）試行工事 ・R8～R9債務
都市計画道路桑部播磨線 街路整備（蓮花寺川Ａ２橋台ほか）工事 | 桑名市西別所 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約11カ月 | 橋台工 N=1式 函渠工 N=1式 | ８．５千万円以上２億円未満 |  | ・総合評価 ・月２回土日完全週休２日制工事（発注者指定型） ・予定価格事後公表 ・建設キャリアアップシステム活用モデル工事 ・情報共有システム（ASP）試行工事 ・R8～R9債務
都市計画道路桑部播磨線 街路整備（橋梁下部P1）工事 | 桑名市西別所 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約11カ月 | 橋脚工 N=1式 | ８．５千万円以上２億円未満 |  | ・総合評価 ・月２回土日完全週休２日制工事（発注者指定型） ・予定価格事後公表 ・建設キャリアアップシステム活用モデル工事 ・情報共有システム（ASP）試行工事 ・R8～R9債務
一般県道御衣野下野代線ほか１線道路改良工事 | 桑名市多度町下野代 ほか |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約10カ月 | 道路改良工 L＝140m | ８．５千万円以上２億円未満 |  | ・総合評価 ・月２回土日完全週休２日制工事（発注者指定型） ・建設ICT（土工）試行工事（発注者指定型） ・予定価格事後公表 ・建設キャリアアップシステム活用モデル工事 ・情報共有システム（ASP）試行工事 ・配置予定技術者実績 評価しない ・R8～R9債務
一般県道東貝野南中津原丹生川停車場線道路改良工事 | いなべ市北勢町大辻新田 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約8カ月 | 道路改良工 L=210ｍ | ５千万円以上８．５千万円未満 |  | ・総合評価 ・月２回土日完全週休２日制工事（発注者指定型） ・予定価格事後公表 ・建設キャリアアップシステム活用モデル工事 ・情報共有システム（ASP）試行工事 ・R8～R9債務
一般県道桑名東員線道路改良工事 | 員弁郡東員町北大社 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約8カ月 | 道路改良工 L=200ｍ | ３千万円以上５千万円未満 |  | ・総合評価（特別簡易型） ・月２回土日完全週休２日制工事（発注者指定型） ・予定価格事後公表 ・建設キャリアアップシステム活用モデル工事 ・情報共有システム（ASP）試行工事 ・R8～R9債務
一般国道306号災害防除施設工事 | いなべ市藤原町 本郷 |  | 一般競争入札 | とび・土工・コン クリート工事 | 第２四半期 | 約8カ月 | 小割除去工 N＝５箇所 | ３千万円以上５千万円未満 |  | ・月２回土日完全週休２日制工事（発注者指定型） ・予定価格事後公表 ・建設キャリアアップシステム活用モデル工事 ・情報共有システム（ASP）試行工事 ・R8～R9債務
一般国道４２１号交通安全対策工事 | 員弁郡東員町鳥取 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約8カ月 | 歩道整備工 L=120m | ３千万円以上５千万円未満 |  | ・総合評価（特別簡易型） ・月２回土日完全週休２日制工事（発注者指定型） ・建設キャリアアップシステム活用モデル工事 ・情報共有システム（ASP）試行工事 ・R8～R9債務
二級水系員弁川水系冷川国補通常砂防（えん堤工）工事 | いなべ市藤原町山口 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約8ヵ月 | えん堤工 １式 | ５千万円以上８．５千万円未満 | 済 | ・総合評価 ・月２回土日完全週休２日制工事（発注者指定型） ・予定価格事後公表 ・建設キャリアアップシステム活用モデル工事 ・情報共有システム（ASP）試行工事
城南第一地区海岸 海岸高潮対策工事（その１） | 桑名市福岡町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約9ヵ月 | 鋼矢板工 L=80m | ２億円以上４億円未満 |  | ・総合評価 ・余裕期間試行工事 ・月２回土日完全週休２日制工事（発注者指定型） ・一括審査方式 ・建設キャリアアップシステム活用モデル工事 ・情報共有システム（ASP）試行工事 ・R8～R9債務
城南第一地区海岸 海岸高潮対策工事（その２） | 桑名市福岡町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約9ヵ月 | 鋼矢板工 L=80m | ２億円以上４億円未満 |  | ・総合評価 ・余裕期間試行工事 ・月２回土日完全週休２日制工事（発注者指定型） ・一括審査方式 ・建設キャリアアップシステム活用モデル工事 ・情報共有システム（ASP）試行工事 ・R8～R9債務
一級河川鍋田川地震・高潮対策工事（その１） | 桑名郡木曽岬町源緑輪中 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約9ヵ月 | 堤防嵩上工 L=200m | ２億円以上４億円未満 |  | ・総合評価 ・月２回土日完全週休２日制工事（発注者指定型） ・一括審査方式 ・建設キャリアアップシステム活用モデル工事 ・情報共有システム（ASP）試行工事 ・R8～R9債務
一級河川鍋田川地震・高潮対策工事（その２） | 桑名郡木曽岬町源緑輪中 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約9ヵ月 | 堤防嵩上工 L=200m | ２億円以上４億円未満 |  | ・総合評価 ・月２回土日完全週休２日制工事（発注者指定型） ・一括審査方式 ・建設キャリアアップシステム活用モデル工事 ・情報共有システム（ASP）試行工事 ・R8～R9債務
二級河川員弁川河川改修工事 | 桑名市大字稗田 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約8ヵ月 | 築堤工 L=75m | ８．５千万円以上２億円未満 |  | ・総合評価 ・予定価格事後公表 ・月２回土日完全週休２日制工事（発注者指定型） ・建設キャリアアップシステム活用モデル工事 ・配置予定技術者若手技術者配置を評価する ・情報共有システム（ASP）試行工事 ・R8～R9債務
二級河川員弁川 河川堆積土砂撤去工事 | 桑名市大字桑部 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約8ヵ月 | 堆積土砂撤去 V=10,000m3 | ８．５千万円以上２億円未満 |  | ・総合評価 ・余裕期間試行工事 ・予定価格事後公表 ・月２回土日完全週休２日制工事（発注者指定型） ・建設キャリアアップシステム活用モデル工事 ・配置予定技術者実績評価しない ・情報共有システム（ASP）試行工事 ・R8～R9債務
二級河川三孤子川河川改修（護岸工）工事 | 桑名市大字志知 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約8ヵ月 | 護岸工 L=40m | ５千万円以上８．５千万円未満 |  | ・総合評価 ・余裕期間試行工事 ・予定価格事後公表 ・月２回土日完全週休２日制工事（発注者指定型） ・建設キャリアアップシステム活用モデル工事 ・情報共有システム（ASP）試行工事 ・R8～R9債務
二級河川員弁川河川改修（堤防強化対策）工事（その１） | 桑名市大字桑部 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約7ヵ月 | 堤防補強工 L=100m | ５千万円以上８．５千万円未満 |  | ・総合評価 ・予定価格事後公表 ・月２回土日完全週休２日制工事（発注者指定型） ・建設キャリアアップシステム活用モデル工事 ・配置予定技術者若手配置を評価する ・情報共有システム（ASP）試行工事 ・R8～R9債務
二級河川員弁川河川改修（堤防強化対策）工事（その２） | いなべ市藤原町川合 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約5ヵ月 | 堤防補強工 L=90m | ３千万円以上５千万円未満 |  | ・総合評価（特別簡易型） ・月２回土日完全週休２日制工事（発注者指定型） ・情報共有システム（ASP）試行工事 ・R8～R9債務
桑名建設事務所管内土砂災害警戒区域等標識設置工事 | いなべ市北勢町阿下喜 ほか |  | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第１四半期 | 約8ヵ月 | 標識設置工 N＝15基 | ３千万円未満 | 済 | ・月２回土日完全週休２日制工事（発注者指定型）
一級水系木曽川水系肱江川砂防（向えん堤改築工）工事 | 桑名市多度町美鹿 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約8ヵ月 | えん堤改築工 １式 | ５千万円以上８．５千万円未満 |  | ・総合評価 ・月２回土日完全週休２日制工事（発注者指定型） ・建設キャリアアップシステム活用モデル工事 ・情報共有システム（ASP）試行工事 ・R8～R9債務
二級水系員弁川水系多志田川 砂防堆積土砂撤去工事 | いなべ市藤原町別名 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約10ヵ月 | 土砂撤去 V=20,000m3 | ８．５千万円以上２億円未満 |  | ・総合評価 ・予定価格事後公表 ・月２回土日完全週休２日制工事（発注者指定型） ・建設ICT（土工）試行工事（発注者指定型） ・建設キャリアアップシステム活用モデル工事 ・情報共有システム（ASP）試行工事 ・R8～R9債務
二級水系員弁川水系小滝川砂防（山腹工）工事 | いなべ市藤原町坂本 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約9ヵ月 | 法面掘削 V=8,000m3 法面工 A=1,000ｍ2 | ８．５千万円以上２億円未満 |  | ・総合評価 ・余裕期間試行工事（発注者指定方式） ・月２回土日完全週休２日制工事（発注者指定型） ・建設キャリアアップシステム活用モデル工事 ・情報共有システム（ASP）試行工事 ・R8～R9債務
二級水系員弁川水系青川砂防（１号えん堤前庭保護工）工事 | いなべ市北勢町新町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約10ヵ月 | 前庭保護工 １式 堆積土砂撤去 V=5, 000m3 | ８．５千万円以上２億円未満 |  | ・総合評価 ・月２回土日完全週休２日制工事（発注者指定型） ・建設ICT（土工）試行工事（発注者指定型） ・建設キャリアアップシステム活用モデル工事 ・情報共有システム（ASP）試行工事 ・R8～R9債務
上野１地区 急傾斜地崩壊防止工事 | 桑名市上野 |  | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第２四半期 | 約7ヵ月 | 現場打吹付法枠工 L=1,800m 鉄筋挿入工 N=110本 | ８．５千万円以上３億円未満 |  | ・総合評価 ・予定価格事後公表 ・月２回土日完全週休２日制工事（発注者指定型） ・建設キャリアアップシステム活用モデル工事 ・情報共有システム（ASP）試行工事 ・R8～R9債務
二級水系員弁川水系田切川左支流砂防（えん堤工）工事 | いなべ市北勢町畑毛 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約8ヵ月 | えん堤工 １式 | ３千万円以上５千万円未満 |  | ・総合評価（特別簡易型） ・月２回土日完全週休２日制工事（発注者指定型） ・建設キャリアアップシステム活用モデル工事 ・情報共有システム（ASP）試行工事 ・R8～R9債務
二級水系員弁川水系材木川砂防（渓流保全工）工事 | いなべ市藤原町大貝戸 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約9ヵ月 | 渓流保全工 L=30ｍ | ３千万円以上５千万円未満 |  | ・総合評価（特別簡易型） ・余裕期間試行工事（任意着手方式） ・月２回土日完全週休２日制工事（発注者指定型） ・建設キャリアアップシステム活用モデル工事 ・情報共有システム（ASP）試行工事 ・R8～R9債務
二級水系員弁川水系青川砂防堆積土砂撤去（残土処分地整備工）工事 | いなべ市北勢町下陸 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約6ヵ月 | 排水工 L=670ｍ 沈砂池工 一式 | ３千万円以上５千万円未満 |  | ・総合評価（特別簡易型） ・月２回土日完全週休２日制工事（発注者指定型） ・情報共有システム（ASP）試行工事
別名地区急傾斜地崩壊対策（施設修繕）工事 | いなべ市北勢町別名 |  | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第２四半期 | 約7ヵ月 | グランドアンカー工 N=10本 | ３千万円以上５千万円未満 |  | ・総合評価 ・月２回土日完全週休２日制工事（発注者指定型） ・建設キャリアアップシステム活用モデル工事 ・情報共有システム（ASP）試行工事 ・R8～R9債務
二級河川員弁川ほか1川河川堆積土砂撤去工事 | いなべ市北勢町麻生田 ほか |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約8ヵ月 | 土砂積込・運搬工 V=7,000ｍ3 掘削工 V=3,400ｍ3 | ５千万円以上８．５千万円未満 |  | ・総合評価 ・月２回土日完全週休２日制工事（発注者指定型） ・建設キャリアアップシステム活用モデル工事 ・情報共有システム（ASP）試行工事 ・R8～R9債務

## 工事予定箇所一覧
(第１号様式別紙） | [8 empty] | 更新日（令和８年7月1日現在）
工事予定箇所一覧（令和８年7月１日）
以下の工事については予定箇所であり、実際に発注されない場合や工事規模が変更になる場合があります。
未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。
※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。 | [8 empty] | 発注機関名 | 桑名建設事務所
公表項目
工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考
一般国道４２１号交通安全対策工事 | 員弁郡東員町鳥取 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約9カ月 | 歩道整備工 L=120m | ３千万円以上５千万円未満

## 工事種別と工事規模 (hidden)
工事種別 | 工事規模1 | 工事規模2 | 工事規模3 | 工事規模4 | 工事規模5 | 工事規模6 | 工事規模7 | 工事規模8 | 工事規模9
土木一式工事 | ３千万円未満 | ３千万円以上５千万円未満 | ５千万円以上８．５千万円未満 | ８．５千万円以上２億円未満 | ２億円以上４億円未満 | ４億円以上
建築一式工事 | ２千万円未満 | ２千万円以上６千万円未満 | ６千万円以上１．２億円未満 | １．２億円以上２．５億円未満 | ２．５億円以上
電気工事 | ２千万円未満 | ２千万円以上４千万円未満 | ４千万円以上７千万円未満 | ↓建築設備工事を除く↓ | ７千万円以上２．５億円未満 | ２．５億円以上 | ↓建築設備工事↓ | ７千万円以上３億円未満 | ３億円以上
管工事 | ２千万円未満 | ２千万円以上４千万円未満 | ４千万円以上７千万円未満 | ↓建築設備工事を除く↓ | ７千万円以上２．５億円未満 | ２．５億円以上 | ↓建築設備工事↓ | ７千万円以上３億円未満 | ３億円以上
舗装工事 | ６百万円未満 | ６百万円以上２．５千万円未満 | ２．５千万円以上８千万円未満 | ８千万円以上２．５億円未満 | ２．５億円以上
造園工事 | ９百万円未満 | ９百万円以上７千万円未満 | ７千万円以上２．５億円未満 | ２．５億円以上
大工工事 | ７千万円未満 | ７千万円以上
左官工事 | ７千万円未満 | ７千万円以上
とび・土工・コンクリート工事 | ３千万円未満 | ３千万円以上７千万円未満 | ７千万円以上２億円未満 | ２億円以上
石工事 | ７千万円未満 | ７千万円以上
屋根工事 | ７千万円未満 | ７千万円以上
タイル・れんが・ブロック工事 | ７千万円未満 | ７千万円以上
鋼構造物工事 | ３千万円未満 | ３千万円以上７千万円未満 | ７千万円以上２億円未満 | ２億円以上
鉄筋工事 | ７千万円未満 | ７千万円以上
しゅんせつ工事 | ７千万円未満 | ７千万円以上
板金工事 | ７千万円未満 | ７千万円以上
ガラス工事 | ７千万円未満 | ７千万円以上
塗装工事 | ７千万円未満 | ７千万円以上
防水工事 | ７千万円未満 | ７千万円以上
内装仕上工事 | ７千万円未満 | ７千万円以上
機械器具設置工事 | ３千万円未満 | ３千万円以上７千万円未満 | ７千万円以上２億円未満 | ２億円以上
熱絶縁工事 | ７千万円未満 | ７千万円以上
電気通信工事 | ７千万円未満 | ７千万円以上
さく井工事 | ７千万円未満 | ７千万円以上
建具工事 | ７千万円未満 | ７千万円以上
水道施設工事 | ７千万円未満 | ７千万円以上
消防施設工事 | ７千万円未満 | ７千万円以上
清掃施設工事 | ７千万円未満 | ７千万円以上
解体工事 | ７千万円未満 | ７千万円以上