## 発注見通し一覧
(第１号様式） | [8 empty] | 更新日（令和８年９月９日現在）
建設工事発注見通し一覧（令和８年７月１日）
留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。 | [8 empty] | 発注機関名 | 北勢流域下水道事務所
公表項目
工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考
北勢沿岸流域下水道（北部処理区）四日市幹線ほか人孔耐震補強等工事 | 四日市市 白須賀町１丁目ほか |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約8ケ月 | 人孔ほか耐震補強工 コンクリート増厚工 V=5m3 せん断補強鉄筋挿入工 N=157本 人孔浮上防止工 浮上防止ドレーン設置工 L=116m | ８．５千万円以上２億円未満 | 済 | ・総合評価 ・土日完全週休２日制 ・CCUS活用モデル工事
北勢沿岸流域下水道（南部処理区）南部浄化センター第２期事業連絡管廊（土木）建設工事その７ | 四日市市楠町北五味塚地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約13ヶ月 | 連絡管廊工 Ｎ＝１式 自由勾配側溝工 Ｎ＝１式 | ２億円以上４億円未満 | 済 | ・総合評価 ・土日完全週休２日制 ・CCUS活用モデル工事
北勢沿岸流域下水道（南部処理区）南部浄化センター第２期事業場内整備工事その１５ | 四日市市楠町吉崎地内 |  | 一般競争入札 | 造園工事 | 第２四半期 | 約7ヶ月 | 植栽工 Ｎ＝１式 | ９百万円以上７千万円未満 |  | ・一抜け方式（①） ・土日完全週休２日制
北勢沿岸流域下水道（南部処理区）南部浄化センター第２期事業場内整備工事その１６ | 四日市市楠町吉崎地内 |  | 一般競争入札 | 造園工事 | 第２四半期 | 約7ヶ月 | 植栽工 Ｎ＝１式 | ９百万円以上７千万円未満 |  | ・一抜け方式（①） ・土日完全週休２日制
北勢沿岸流域下水道（南部処理区）南部浄化センター第２期事業場内整備工事その１７ | 四日市市楠町吉崎地内 |  | 一般競争入札 | 造園工事 | 第２四半期 | 約7ヶ月 | 植栽工 Ｎ＝１式 | ９百万円以上７千万円未満 |  | ・一抜け方式（①） ・土日完全週休２日制
北勢沿岸流域下水道（南部処理区）南部浄化センター第２期事業場内整備工事その１８ | 四日市市楠町吉崎地内 |  | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第３四半期 第２四半期 | 約6ヶ月 約5ヶ月 | 侵入防止柵工 Ｎ＝１式 | ３千万円以上７千万円未満 |  | ・一抜け方式（④） ・土日完全週休２日制 ・CCUS活用モデル工事
北勢沿岸流域下水道（南部処理区）南部浄化センター第２期事業場内整備工事その１９ | 四日市市楠町吉崎地内 |  | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第３四半期 | 約6ヶ月 | 侵入防止柵工 Ｎ＝１式 | ３千万円以上７千万円未満 |  | ・一抜け方式（④） ・土日完全週休２日制 ・CCUS活用モデル工事
北勢沿岸流域下水道（南部処理区）南部浄化センター第２期事業場内整備工事その２０その１９ | 四日市市楠町吉崎地内 |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第３四半期 | 約5ヶ月 | アスファルト舗装工 Ｎ＝１式 | ２．５千万円以上８千万円未満 |  | ・一抜け方式（②） ・土日完全週休２日制 ・CCUS活用モデル工事
北勢沿岸流域下水道（南部処理区）南部浄化センター第２期事業場内整備工事その２１その２０ | 四日市市楠町吉崎地内 |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第３四半期 | 約5ヶ月 | アスファルト舗装工 Ｎ＝１式 | ２．５千万円以上８千万円未満 |  | ・一抜け方式（②） ・土日完全週休２日制 ・CCUS活用モデル工事
北勢沿岸流域下水道（南部処理区）南部浄化センター第２期事業放流水質計測設備工事 | 四日市市楠町 北五味塚地内 |  | 一般競争入札 | 電気工事 | 第３四半期 | 約12ヶ月 | 水質計測設備 １式 | ４千万円以上７千万円未満 |  | ・土日完全週休２日制
北勢沿岸流域下水道（北部処理区）北部浄化センター管理本館照明設備改修工事 | 三重郡川越町 亀崎新田地内 |  | 一般競争入札 | 電気工事 | 第３四半期 | 約10ヶ月 | 照明設備 １式 | ２千万円以上４千万円未満 |  | ・土日完全週休２日制
北勢沿岸流域下水道（北部処理区）員弁川幹線ほか下水道管路施設維持管理（点検・調査等）業務委託 | 北勢沿岸流域下水道（北部処理区）管内 桑名市ほか |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約5ヶ月 | 管路点検・調査等 Ｎ＝1式 | ３千万円未満 |  | ・一抜け方式（③）
北勢沿岸流域下水道（北部処理区）四日市幹線ほか下水道管路施設維持管理（点検・調査等）業務委託 | 北勢沿岸流域下水道（北部処理区）管内 四日市市 | 三重郡菰野町 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約5ヶ月 | 管路点検・調査等 Ｎ＝1式 | ３千万円以上５千万円未満 |  | ・一抜け方式（③）
北勢沿岸流域下水道（南部処理区）鈴鹿川幹線ほか下水道管路施設維持管理（点検・調査等）業務委託 | 北勢沿岸流域下水道（南部処理区）管内 鈴鹿市 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約5ヶ月 | 管路点検・調査等 Ｎ＝1式 | ３千万円未満 |  | ・一抜け方式（③）

## 工事予定箇所一覧
(第１号様式別紙） | [8 empty] | 更新日（令和８年９月９日現在）
工事予定箇所一覧（令和８年７月１日）
以下の工事については予定箇所であり、実際に発注されない場合や工事規模が変更になる場合があります。
未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。
※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。 | [8 empty] | 発注機関名 | 北勢流域下水道事務所
公表項目
工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考

## 工事種別と工事規模 (hidden)
工事種別 | 工事規模1 | 工事規模2 | 工事規模3 | 工事規模4 | 工事規模5 | 工事規模6 | 工事規模7 | 工事規模8 | 工事規模9
土木一式工事 | ３千万円未満 | ３千万円以上５千万円未満 | ５千万円以上８．５千万円未満 | ８．５千万円以上２億円未満 | ２億円以上４億円未満 | ４億円以上
建築一式工事 | 工事規模1: ２千万円未満; 工事規模2: ２千万円以上６千万円未満; 工事規模3: ６千万円以上１．２億円未満; 工事規模4: １．２億円以上２．５億円未満; 工事規模5: ２．５億円以上
電気工事 | ２千万円未満 | ２千万円以上４千万円未満 | ４千万円以上７千万円未満 | ↓建築設備工事を除く↓ | ７千万円以上２．５億円未満 | ２．５億円以上 | ↓建築設備工事↓ | ７千万円以上３億円未満 | ３億円以上
管工事 | ２千万円未満 | ２千万円以上４千万円未満 | ４千万円以上７千万円未満 | ↓建築設備工事を除く↓ | ７千万円以上２．５億円未満 | ２．５億円以上 | ↓建築設備工事↓ | ７千万円以上３億円未満 | ３億円以上
舗装工事 | 工事規模1: ６百万円未満; 工事規模2: ６百万円以上２．５千万円未満; 工事規模3: ２．５千万円以上８千万円未満; 工事規模4: ８千万円以上２．５億円未満; 工事規模5: ２．５億円以上
造園工事 | 工事規模1: ９百万円未満; 工事規模2: ９百万円以上７千万円未満; 工事規模3: ７千万円以上２．５億円未満; 工事規模4: ２．５億円以上
大工工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
左官工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
とび・土工・コンクリート工事 | 工事規模1: ３千万円未満; 工事規模2: ３千万円以上７千万円未満; 工事規模3: ７千万円以上２億円未満; 工事規模4: ２億円以上
石工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
屋根工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
タイル・れんが・ブロック工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
鋼構造物工事 | 工事規模1: ３千万円未満; 工事規模2: ３千万円以上７千万円未満; 工事規模3: ７千万円以上２億円未満; 工事規模4: ２億円以上
鉄筋工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
しゅんせつ工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
板金工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
ガラス工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
塗装工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
防水工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
内装仕上工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
機械器具設置工事 | 工事規模1: ３千万円未満; 工事規模2: ３千万円以上７千万円未満; 工事規模3: ７千万円以上２億円未満; 工事規模4: ２億円以上
熱絶縁工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
電気通信工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
さく井工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
建具工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
水道施設工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
消防施設工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
清掃施設工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
解体工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上